# 生成式 AI 應用開發
學生實作暨教師備課經費申請計畫書

申請單位：資訊管理學系

申請人及授課教師：胡碩誠

擬補助課程：生成式 AI 應用開發　INF-383-01-A1

適用學期：115 學年度第 1 學期

教學規模：預估學生 45 人、教師 1 人；期末每組 3 人，共 15 組

課程期間：18 週，含 16 週授課及 2 週自主學習；每週 3 小時

訂閱期間：教師 ChatGPT Plus 共 6 個月，涵蓋備課及授課；起訖依核定執行

申請項目：學生及教師 API 使用費、圖片生成 API、教師 ChatGPT Plus 訂閱

申請總額：新臺幣 29,840 元整

# 一、申請背景與教學目的

本案申請新臺幣 29,840 元，支援「生成式 AI 應用開發」課程之學生實作及教師備課。課程以資訊管理學系大學三年級學生為對象，透過 Python、OpenAI API 與 Streamlit，帶領學生完成可操作的生成式 AI 應用，並以期中個人專題與期末小組專題驗證學習成果。

學生須實際呼叫 API，才能觀察提示詞、對話歷史、文件長度與工具流程對輸出品質及費用的影響。課程目前未提供免費 API 額度，本案擬由學校補助課堂練習、每週作業與專題測試所需費用，降低學生因付款及試錯成本而減少實作的情形。補助方式與範圍依學校核定辦理。

教師除課堂示範外，亦須事先建立學生版與教師版教材、測試例外情境、驗證範例程式及重現學生遇到的問題。本案分別編列教師 API 測試經費與 ChatGPT Plus 六個月訂閱費，以支援教材撰寫、Codex 輔助程式開發及教學案例修訂。教師訂閱與課程 App 的 API 使用分屬不同計費項目。

# 二、課程教學應用與教師備課規劃

以下依現行 18 週課綱安排，將學生實作與教師準備工作對照列示。圖片生成作為第 12 週補充示範及專題、自主學習延伸；核心多模態單元仍以圖片理解與資料抽取為主。

| 週次 | 課程主題 | 學生實作與成果 | 教師備課及示範工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 課程導論與應用架構 | 認識 API 型應用、專題要求及成本責任。 | 準備應用展示、學習路徑與使用費說明。 |
| 2 | Python 應用開發複習 | 練習函式、JSON、例外處理與環境變數。 | 建立練習、參考答案與環境檢核步驟。 |
| 3 | OpenAI API 入門 | 完成 AI 問答程式，讀取 token 用量。 | 驗證 API 呼叫、金鑰設定及錯誤處理。 |
| 4 | Prompt Engineering | 比較提示詞版本，完成摘要、分類等測試。 | 設計基準案例、邊界輸入及版本比較。 |
| 5 | 對話狀態與串流 | 實作多輪對話、歷史管理與串流回覆。 | 測試上下文保留、成本累積及中斷情境。 |
| 6 | 結構化輸出與資料抽取 | 以 JSON Schema 定義輸出並驗證資料。 | 驗證拒答、未完成輸出與解析失敗分流。 |
| 7 | Streamlit Web App | 建立表單、對話介面及安全設定。 | 驗證介面狀態、串流及避免重複付費呼叫。 |
| 8 | 期中個人小專題 | 整合 UI、API 與結構化輸出，完成展示。 | 準備 starter、示範 App 與評量規準。 |
| 9 | 文件處理與前處理 | 讀取 PDF、Word、CSV，清理並切分文件。 | 準備多格式資料，測試抽取品質與限制。 |
| 10 | Embedding 與語意搜尋 | 建立向量索引並比較檢索結果。 | 測試切分策略、索引建立及重建成本。 |
| 11 | RAG 文件問答 | 整合檢索與生成，附上來源並評估答案。 | 設計可回答、無答案及提示注入案例。 |
| 12 | Vision 與圖片理解 | 實作圖片問答、收據或表單資料抽取。 | 準備影像案例；補充示範圖片生成與成本。 |
| 13 | Tool Calling 與任務模組 | 建立有明確輸入及輸出的 Python 工具。 | 驗證工具選擇、參數檢查及結果回傳。 |
| 14 | Agent 工作流程 | 完成多步驟任務，設定重試及停止條件。 | 測試流程分支、錯誤復原及呼叫次數。 |
| 15 | MCP 概念與部署測試 | 完成部署、安全設定與專題上線檢查。 | 檢查部署範例、成本紀錄與常見問題。 |
| 16 | 期末專題發表 | 15 組展示 RAG、Agent 或多模態 Web App。 | 依作品功能、測試證據及限制說明評量。 |
| 17 | 自主學習與技術補強 | 依需求探索進階工具或圖片生成應用。 | 提供延伸案例與適當的用量控制建議。 |
| 18 | 作品修正與反思 | 完成修正版、README 及自主學習報告。 | 檢視修正成果，彙整教材與使用成本。 |

# 三、預期教學效益與學習成果

1. 學生實作成果：以 45 位修課學生為規劃基準，完成每週實作紀錄及 45 件期中個人小型 App；期末預計產出 15 組可展示的 Web App，並提供程式庫、README、測試紀錄與功能限制說明。

2. 應用開發能力：透過提示詞比較、結構化資料驗證、RAG 來源引用與 Agent 流程測試，培養學生設計、除錯及評估生成式 AI 應用的能力。

3. 教材與成本成果：形成可重複使用的學生版教材、教師參考答案、示範程式及測試案例，彙整匿名化用量與支出紀錄，作為後續課程調整依據。

4. 教學參與及責任使用：以補助支持學生完成必要練習，同時練習金鑰保護、資料隱私、用量監控與作品限制揭露。圖片生成依需求選用，不列為所有組別的必要功能。

# 四、經費需求與預算明細

本案建議申請總額為新臺幣 29,840 元。美元項目以 US$1＝NT$32 作為預算換算假設；本表為申請額度，API 實際消耗依模型、資料長度與測試次數核計。價格查核日為 2026 年 9 月 16 日。

| 項目名稱 | 編列依據 | 數量及期間 | 金額 NTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 學生 API 實作費 | 每人 NT$500；含課堂、作業、期中及期末專題 | 45 人／1 學期 | 22,500 |
| 教師備課及示範 API | 教材開發、測試案例、範例驗證及問題重現 | 1 位／1 學期 | 1,500 |
| 圖片生成 API | 個人探索、小組延伸及教師示範之彈性額度 | 全班及教師／1 學期 | 2,000 |
| 教師 ChatGPT Plus 訂閱 | US$20 × 6 個月 × 匯率 32；含 Codex 使用 | 1 帳號／6 個月 | 3,840 |
| 合計 | 新臺幣貳萬玖仟捌佰肆拾元整 | — | 29,840 |

## 學生 API 用量與編列依據

基本用量以 gpt-5.4-mini 及 text-embedding-3-small 試算，不啟用額外推理、不計快取折扣。生成模型每百萬輸入／輸出 token 分別為 US$0.75／US$4.50；Embedding 每百萬 token 為 US$0.02。[1][2]

| 每人使用項目 | 基準費用 USD | 約合 NTD |
| --- | --- | --- |
| 課堂跟做 | $0.86 | 27 |
| 每週作業合計 | $1.41 | 45 |
| 期中個人專題 | $0.88 | 28 |
| 期末小組專題分攤（每組 3 人） | $2.17 | 69 |
| 每人合計 | $5.32 | 170 |

上述用量為教學活動估算，尚非整學期實測帳單；合計以未四捨五入金額計算。期末每組預估 US$6.50（約 NT$208），15 組合計約 NT$3,120，已含於學生每人額度，不再重複編列。每人申請 NT$500，供額外測試、除錯及資料長度變動使用。

## 教師 API 用量與訂閱依據

教師暫估全學期 3,000 次模型呼叫，平均每次輸入 8,000、輸出 1,200 token，另加 100 萬 Embedding token；即 2,400 萬輸入、360 萬輸出及 100 萬 Embedding token，約 US$34.22／NT$1,095，編列 NT$1,500。此為備課及驗證工作量假設，將按實際使用紀錄核對。

教師 ChatGPT Plus 訂閱單價為 US$20／月，六個月合計 US$120，折合 NT$3,840，供教材撰寫及 Codex 輔助開發使用。Plus 已含 Codex 方案內使用，仍受方案用量限制；API 使用另行計費，不把訂閱視為學生 App 的 API 額度。[3]

## 圖片生成額度與使用原則

圖片生成另列 NT$2,000，支援教師補充示範與學生專題延伸。試算工作量為個人探索 45 人 × 10 張、小組延伸 15 組 × 30 張、教師備課及示範 100 張，共 1,000 張；張數包含測試與重新生成，不代表最終作品數量。

以 gpt-image-1.5 的 1024 × 1024 中品質圖片作為價格參考，每張圖片輸出 US$0.034，1,000 張約 NT$1,088；另需計入提示詞及參考圖片輸入費。編列 NT$2,000 以容納輸入及追加測試費用。模型僅作試算參考，實際採用依可用性與當時價格調整；大量高品質輸出須先重新估算。[4]

## 經費執行與用量管理

1. 經費分別記錄學生基本實作、教師 API、圖片生成及教師訂閱用途；圖片生成由教師依教學與專題需要分配，避免重複計列。教師透過訂閱方案內功能產生的素材，不再列為另一次 API 支出。

2. 補助發放、帳號配置、付款及核銷方式依學校核定流程辦理。保存訂閱憑證、平台用量及支出紀錄；期末彙整教材、作品與經費使用成果。

3. 課堂設定適當輸入長度、輸出上限、Agent 步數與重試次數，定期檢查實際支出。接近核定額度時先檢討用量與調整作法；追加經費依校內程序辦理。

4. 本案以補助額度內支用為原則，不代表定額全數消耗。表列金額未另加估稅費與刷卡手續費，實際匯率及適用費用依核銷憑證與校內規定認列，並於核定額度內控管。未列付費主機、付費搜尋工具或其他額外服務。

# 五、結語

本案以學生實際開發與教師教材驗證為補助重點，申請新臺幣 29,840 元，支援 45 位學生、15 組期末專題及 1 位教師。透過課程實作、專題成果與使用紀錄，可具體呈現經費用途，並累積後續授課可沿用的教材與範例。敬請核予補助，以利本課程備課及教學實作順利執行。

## 價格資料來源

官方資料查核日期：2026 年 9 月 16 日。實際採購與使用依當時方案及價格辦理。

[1] OpenAI　GPT-5.4 mini 模型價格

https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-5.4-mini

[2] OpenAI　text-embedding-3-small 模型價格

https://developers.openai.com/api/docs/models/text-embedding-3-small

[3] OpenAI　ChatGPT 與 Codex 方案價格

https://learn.chatgpt.com/docs/pricing

[4] OpenAI　GPT Image 1.5 模型價格

https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-image-1.5